## 施工状況報告書
[11 empty] | 施工状況報告書 | [14 empty] | （第一面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
|  | 工事施工者※ |  |  |  | 住 所
[6 empty] | 氏名又は名称 | [12 empty] | 電話番号
[7 empty] | 検査対象工程 |  |  |  |  | 検査年月日 | [5 empty] | 評価員の氏名 |  |  | 施工(管理)者の署名
|  | 第１回目 |  |  |  |  | 基礎配筋工事の完了時
|  | 第２回目 |  |  |  |  | 躯体工事の完了時
|  | 第３回目 |  |  |  |  | 下地張りの直前 の工事の完了時
|  | 第４回目 |  |  |  |  | 竣工時
【記入要領】
|  | １． | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
|  | ２． | ｢建築物の名称｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
|  | ３． | ｢建築物の所在地｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
|  | ４． | ｢工事施工者｣欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
|  | ５． | ｢検査対象工程｣欄、｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
｢検査対象工程｣欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
|  | ６． | ｢検査年月日｣欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
|  | ７． | ｢評価員の氏名｣欄には、検査を行った評価員の氏名を記入して下さい。
|  | ８． | ｢施工（管理）者の署名｣欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第二面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
構造の安定に関すること |  | 耐震等級 |  |  | 部材の品質 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
その他
|  | 耐風等級 |  |  | 土台・柱等 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 耐積雪 | [10 empty] | □ | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 |  | 【A・B・C】
等級
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 |  | 【A・B・C】
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの |  | 【A・B・C】
埋め込み長さ
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの |  | 【A・B・C】
位置
[5 empty] | 耐力壁等 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
位置・長さ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 筋かいの種類・ |  | 【A・B・C】
断面
[14 empty] | □ |  |  | □ | 面材耐力壁の |  | 【A・B・C】
位置・長さ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・ |  | 【A・B・C】
厚さ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と |  | 【A・B・C】
止め付け状態
[5 empty] | 準耐力壁等 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
位置・長さ
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の |  | 【A・B・C】
位置・長さ
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の |  | 【A・B・C】
巾と両隣の状態
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・ |  | 【A・B・C】
厚さ
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と |  | 【A・B・C】
止め付け状態
[5 empty] | 床組等 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 火打ちの位置・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
種類
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 火打ちと取り |  | 【A・B・C】
合う梁
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 火打材の止め付け |  | 【A・B・C】
状態
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・ |  | 【A・B・C】
厚さ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 根太の寸法・ |  | 【A・B・C】
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 根太の取付工法 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と |  | 【A・B・C】
止め付け状態
[5 empty] | 屋根面 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 屋根勾配 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・ |  | 【A・B・C】
厚さ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 垂木の寸法・ |  | 【A・B・C】
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と |  | 【A・B・C】
止め付け状態
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第三面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
構造の安定に関すること |  | 耐震等級 |  |  | 接合部 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 接合金物の品質 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | その他 | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 筋かい端部の |  | 【A・B・C】
接合部
|  | 耐風等級 | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 柱脚・柱頭の |  | 【A・B・C】
接合部
|  | 耐積雪 | [11 empty] | □ | □ |  | □ | 床・屋根の |  | 【A・B・C】
|  | 等級 | [15 empty] | 接合部
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 胴差しと通し柱の |  | 【A・B・C】
接合部
[5 empty] | 基礎・１ |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の配置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
(寸法・ 配筋等）
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 根入れ深さ |  | 【A・B・C】
[13 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 立上り部分の |  | 【A・B・C】
高さ
[13 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 立上り部分の |  | 【A・B・C】
厚さ
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 |  | 【A・B・C】
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 主筋の径・位置 |  | 【A・B・C】
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 補強筋の径・ |  | 【A・B・C】
位置等
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 開口部周辺等の |  | 【A・B・C】
補強
[5 empty] | 横架材 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 床大梁の断面・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 床小梁の断面・ |  | 【A・B・C】
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 小屋梁の断面・ |  | 【A・B・C】
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 胴差しの断面 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 根太の断面・ |  | 【A・B・C】
間隔
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 垂木の断面・ |  | 【A・B・C】
間隔
|  | 地盤又は 杭の許容 支持力等 及びその 設定方法 |  |  | 地盤 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | 地盤の種類・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
支持力
[5 empty] | 地業 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | 地業の状態 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 基礎の構 造方法及 び形式等 |  |  | 基礎・２ |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
（形式）
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎の形式 |  | 【A・B・C】
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第四面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
火災時の安全に関すること |  | 感知警報 |  |  | 感知警報 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 感知部分の設置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 装置設置 |  |  | 装置 | [12 empty] | 場所
|  | 等級 | [13 empty] | □ | □ | 感知部分の種別 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 感知部分の取付 |  | 【A・B・C】
位置
[16 empty] | □ | □ | 感知部分の感度 |  | 【A・B・C】
等
[16 empty] | □ | □ | 警報部分の設置 |  | 【A・B・C】
場所
[16 empty] | □ | □ | 警報部分の性能 |  | 【A・B・C】
|  | 脱出対策 |  |  | 脱出対策 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
（３階以上）
[16 empty] | □ | □ | 直通階段に直接 |  | 【A・B・C】
通ずるﾊﾞﾙｺﾆｰ
|  | 耐火等級 |  |  | 開口部の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | （開口部） |  |  | 耐火性能
[15 empty] | □ | □ | □ | 開口部の防火 |  | 【A・B・C】
性能
|  | 耐火等級 |  |  | 外壁・軒裏 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | （開口部 |  |  | の構造
|  | 以外） | [12 empty] | □ | □ | □ | 外壁の構造 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 軒裏の構造 |  | 【A・B・C】
劣化の軽減に関すること |  | 劣化対策 |  |  | 外壁の軸組 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 通気構造等の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 等級 |  |  | 等 | [12 empty] | 状態
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 保存処理の状態 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 部材の小径 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 部材の樹種 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 土台の防腐 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 部材の樹種 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
・防蟻
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 土台に接する外壁 |  | 【A・B・C】
下端の水切り
[5 empty] | 地盤の防蟻 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
打設範囲
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 |  | 【A・B・C】
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 浴室・脱衣室 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
の防水
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水 |  | 【A・B・C】
措置
[5 empty] | 基礎高さ |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎の高さ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | 床下換気・ |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
防湿措置
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 基礎開口の |  | 【A・B・C】
大きさ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | ねこ土台の |  | 【A・B・C】
寸法・形状
[14 empty] | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 |  | 【A・B・C】
0
0
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第五面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
劣化の軽減に関すること |  | 劣化対策 |  |  | 床下換気・ |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 等級 |  |  | 防湿措置 | [12 empty] | 打設範囲
[14 empty] | □ | □ |  | □ | コンクリートの |  | 【A・B・C】
厚さ
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等 |  | 【A・B・C】
の種類
[13 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等 |  | 【A・B・C】
の措置状態
[5 empty] | 小屋裏換気 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 給気口の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
位置・大きさ
[15 empty] | □ | □ | □ | 排気口の |  | 【A・B・C】
位置・大きさ
維持管理・更新への配慮に関すること |  | 維持管理 |  |  | 専用配管 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート内 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 対策等級 | [15 empty] | 埋込み配管
[5 empty] | 地中埋設管 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ | 屋内の地中埋設 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 外周部の地中埋 |  | 【A・B・C】
設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[5 empty] | 専用排水管 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | の清掃措置 | [12 empty] | 設置状態
[16 empty] | □ | □ | 排水管の掃除口 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | トラップの |  | 【A・B・C】
清掃措置
[5 empty] | 配管点検口 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 開口の位置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[16 empty] | □ | □ | 開口と配管の |  | 【A・B・C】
関係
温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 断熱等 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 断熱材の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 性能等級 |  |  | 性能等
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 断熱材の保管・ |  | 【A・B・C】
養生
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の |  | 【A・B・C】
断熱構造
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 壁の断熱構造 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 土間床の外周部 |  | 【A・B・C】
の断熱構造
[5 empty] | 開口部の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 窓等の仕様 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
断熱性能等
[15 empty] | □ | □ | □ | ドアの仕様 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の |  | 【A・B・C】
窓の面積
[5 empty] | 開口部の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 庇、軒等の状態 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
日射遮蔽
[5 empty] | 措置 | [10 empty] | □ | □ | 付属部材の |  | 【A・B・C】
設置状態
[15 empty] | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の |  | 【A・B・C】
窓の面積
[5 empty] | 躯体の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ |  | □ | 防湿層の設置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  |  | 0 | 結露防止 | [9 empty] | □ |  | □ | 通気層・防風層 |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 0 | [13 empty] | の設置
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第六面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 一次 |  |  | 居室及び非居室 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 居室及び非居室 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | エネルギー |  |  | の面積 | [12 empty] | の面積
|  | 消費量 |  |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 断熱材の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 等級 |  |  | 性能等
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 断熱材の保管・ |  | 【A・B・C】
養生
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の |  | 【A・B・C】
断熱構造
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 壁の断熱構造 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ |  | □ | 土間床の外周部 |  | 【A・B・C】
の断熱構造
[5 empty] | 開口部の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 窓等の仕様 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
断熱性能等
[15 empty] | □ | □ | □ | ドアの仕様 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の |  | 【A・B・C】
窓の面積
[5 empty] | 開口部の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 庇、軒等の状態 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
日射遮蔽
[5 empty] | 措置 | [10 empty] | □ | □ | 付属部材の |  | 【A・B・C】
設置状態
[15 empty] | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の |  | 【A・B・C】
窓の面積
[5 empty] | 自然風の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 開口部の位置・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | 利用 | [12 empty] | 種類等
[5 empty] | 蓄熱の利用 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 材料の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[15 empty] | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 暖房設備 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 暖房設備の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[15 empty] | □ | □ | □ | 暖房設備の |  | 【A・B・C】
設置位置
[15 empty] | □ | □ | □ | 暖房設備の性能 |  | 【A・B・C】
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 床暖房の敷設 |  | 【A・B・C】
範囲・性能等
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の断熱 |  | 【A・B・C】
措置
[5 empty] | 冷房設備 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[15 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の設置 |  | 【A・B・C】
位置
[15 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の性能 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 換気設備 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[15 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の設置 |  | 【A・B・C】
位置
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第七面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | 一次 |  |  | 換気設備 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の性能 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
エネルギー
|  | 消費量 |  |  | 給湯設備 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 熱源機の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
等級
[16 empty] | □ | □ | 熱源機の性能 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 配管の方式・性能 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 水栓の仕様 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様 |  | 【A・B・C】
（高断熱浴槽の場合）
[16 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備 |  | 【A・B・C】
の種類
[16 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 |  | 【A・B・C】
（ソーラーシステムの場合）
[5 empty] | 照明設備 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 照明設備の設置 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
位置
[16 empty] | □ | □ | 照明設備の機器 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 調光・人感セン |  | 【A・B・C】
サー等の仕様
[5 empty] | 発電設備 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 太陽電池の種類 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[16 empty] | □ | □ | 太陽電池アレイの |  | 【A・B・C】
設置方法・位置
[16 empty] | □ | □ | コージェネレー |  | 【A・B・C】
ションの種類
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第八面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
空気環境に関すること |  | ホルムア |  |  | 居室 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 部材の種類・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | ルデヒド | [15 empty] | 使用範囲
|  | 対策 | [11 empty] | □ | □ | □ | □ | 部材の性能・品質 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 居室と一体 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 部材の種類・ |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 的に換気を | [12 empty] | 使用範囲
[5 empty] | 行う空間 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | 部材の性能・品質 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 対象空間外（換気経路外） |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 換気経路･居室 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
との関係
[5 empty] | 天井裏等 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 部材の種類・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
使用範囲
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 部材の性能・品質 |  | 【A・B・C】
[6 empty] | 特定建材によらない措置 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 気密層･通気止め |  | 【A・B・C】
による措置
[8 empty] | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 機械換気設備 |  | 【A・B・C】
による措置
|  | 換気対策 |  |  | 居室の換気 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 機械換気設備の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | 対策 | [12 empty] | 仕様・位置
[16 empty] | □ | □ | 給排気口の設置 |  | 【A・B・C】
位置等
[16 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 局所の換気 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 便所の換気設備 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | 対策 | [12 empty] | の種類・位置
[16 empty] | □ | □ | 浴室の換気設備 |  | 【A・B・C】
の種類・位置
[16 empty] | □ | □ | 台所の換気設備 |  | 【A・B・C】
の種類・位置
光・視環境に関すること |  | 単純 |  |  | 開口部 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 開口部の形状等 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 開口率 |  |  | （単純
[5 empty] | 開口率） | [9 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ |  | 【A・B・C】
|  | 方位別 |  |  | 開口部 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 開口部の形状等 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 開口比 |  |  | （方位別
[5 empty] | 開口比） | [9 empty] | □ | □ | □ | 開口部の大きさ |  | 【A・B・C】
音環境に関すること |  | 透過損失 |  |  | 開口部の |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 開口部の遮音 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 等級 |  |  | 遮音性能 | [12 empty] | 性能
|  | （外壁開 | [12 empty] | □ | □ | □ | 開口部の |  | 【A・B・C】
|  | 口部） | [15 empty] | 設置状況
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第九面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
高齢者等への配慮に関すること |  | 高齢者等 |  |  | 部屋の配置 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 日常生活空間の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 配慮対策 | [15 empty] | 配置
|  | 等級 | [13 empty] | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの |  | 【A・B・C】
設置
[5 empty] | 段差 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 玄関出入口の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
段差
[15 empty] | □ | □ | □ | 玄関上り框の |  | 【A・B・C】
段差
[15 empty] | □ | □ | □ | 浴室出入口の |  | 【A・B・C】
段差
[15 empty] | □ | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の |  | 【A・B・C】
段差
[15 empty] | □ | □ | □ | その他の床の |  | 【A・B・C】
段差
[15 empty] | □ | □ | □ | 日常生活空間外 |  | 【A・B・C】
の床の段差
[5 empty] | 階段 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | □ | □ | 蹴上げ・踏面・ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
蹴込み寸法
[15 empty] | □ | □ | □ | 回り階段の |  | 【A・B・C】
構成
[15 empty] | □ | □ | □ | 平面形状 |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | すべり止め |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 手すり |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 階段の手すり |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[16 empty] | □ | □ | 便所の手すり |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 浴室の手すり |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり |  | 【A・B・C】
[15 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり |  | 【A・B・C】
[5 empty] | (転落防止 | [9 empty] | □ | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり |  | 【A・B・C】
のための
[5 empty] | 手すり） | [9 empty] | □ | □ | □ | ２階以上の窓の |  | 【A・B・C】
手すり
[15 empty] | □ | □ | □ | 廊下及び階段の |  | 【A・B・C】
手すり
[5 empty] | 通路･出入口 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 通路の幅員 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
の幅員
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 玄関出入口の |  | 【A・B・C】
幅員
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 浴室出入口の |  | 【A・B・C】
幅員
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 他の出入口の |  | 【A・B・C】
幅員
[5 empty] | 寝室、便所 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の広さ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
及び浴室
[14 empty] | □ | □ | □ | □ | 便所の広さ等 |  | 【A・B・C】
[16 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ |  | 【A・B・C】
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第十面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
防犯に関すること |  | 開口部の |  |  | 開口部の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 開口部の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 侵入防止 |  |  | 区分 | [12 empty] | 区分の確認
|  | 対策 | [15 empty] | （取付位置）
[5 empty] | 住戸の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | （ 階） |  |  | 出入口 | [12 empty] | ・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 区分ａ | [12 empty] | 仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | 外部 |  | 開閉機構あり | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | からの | [12 empty] | 性能・施工状態
[5 empty] | 接近が | [10 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 比較的 | [12 empty] | ・施工状態
[5 empty] | 容易な | [10 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 開口部 | [12 empty] | 仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 区分ｂ | [12 empty] | の性能・施工状態
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | その他 |  | 開閉機構あり | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | の開口 | [12 empty] | 性能・施工状態
[5 empty] | 部 | [10 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】
・施工状態
[5 empty] | 区分ｃ | [10 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ |  | 【A・B・C】
・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
の開口部
0
0
検査の方法 A：実物の目視、B：実物の計測、C：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [16 empty] | （第十一面）
|  | 性能 表示 項目 |  |  | 検査 項目 |  |  | ※ 施工状況報告欄 | [8 empty] | 施工状況確認欄
[8 empty] | 変更等の内容 |  | 関連 図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認 内容 |  | 検査の 方法 |  | 判定結果(適・不適)及び指摘事項の記録
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | [一次] |  | [二次]
防犯に関すること |  | 開口部の |  |  | 開口部の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 開口部の |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 侵入防止 |  |  | 区分 | [12 empty] | 区分の確認
|  | 対策 | [15 empty] | （取付位置）
[5 empty] | 住戸の |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
|  | （ 階） |  |  | 出入口 | [12 empty] | ・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 区分ａ | [12 empty] | 仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | 外部 |  | 開閉機構あり | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | からの | [12 empty] | 性能・施工状態
[5 empty] | 接近が | [10 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 比較的 | [12 empty] | ・施工状態
[5 empty] | 容易な | [10 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 開口部 | [12 empty] | 仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
[5 empty] | 区分ｂ | [12 empty] | の性能・施工状態
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能 |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | その他 |  | 開閉機構あり | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
[5 empty] | の開口 | [12 empty] | 性能・施工状態
[5 empty] | 部 | [10 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能 |  | 【A・B・C】
・施工状態
[5 empty] | 区分ｃ | [10 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ |  | 【A・B・C】
仕様・設置状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[7 empty] | 開閉機構なし | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ |  | 【A・B・C】
・施工状態
[16 empty] | □ | □ | 雨戸･面格子等 |  | 【A・B・C】
の性能・施工状態
[5 empty] | 評価対象外 |  |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ |  | 【A・B・C】 |  | 適・不適 |  | 適・不適
の開口部
0
0
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
②
②
②
⑧
⑨
⑪
⑩
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
②
②
②
⑧
⑨
⑪
⑩

## Sheet1 (hidden)
1回目終了時 | □
2回目終了時 | □
3回目終了時 | □